## Sheet1
works | start | duration | end | 1 | 1 | 2
Lập kế hoạch | 2023-11-26 | 1 | 2023-11-27 | A
Danh sách yêu cầu | 2023-11-27 | 1 | 2023-11-28
Sprint 1 | 2023-11-28 | 9 | 2023-12-07
Đặc tả yêu cầu | 2023-11-28 | 2 | 2023-11-30
Phân tích, thiết kế | 2023-11-30 | 1 | 2023-12-01
Lập trình | 2023-12-01 | 5 | 2023-12-06
Kiểm thử | 2023-12-06 | 1 | 2023-12-07
Sprint 2 | 2023-12-07 | 9 | 2023-12-16
Đặc tả yêu cầu | 2023-12-07 | 2 | 2023-12-09
Phân tích, thiết kế | 2023-12-09 | 1 | 2023-12-10
Lập trình | 2023-12-10 | 5 | 2023-12-15
Kiểm thử | 2023-12-15 | 1 | 2023-12-16